## 일정표
프로젝트 명 | 주거적지 현황분석 시스템 | 작성자 | 최경수 |  |  |  |  | 예정 진행 |  |  |  | 4.18(화)까지 기획 끝내기 4.19(수)까지 설계 씉내기(필수 문서 3가지) 4.26(수)까지 어느 정도 기능 구현 및 1차 점검 5.2(화)까지 시스템 마무리 및 최종 점검 5.3(수)에는 발표 ppt 작성
시작일 | 2023.04.17 | 작성일 | 2023.03.17 |  |  |  |  | 실제 진행
종료일 | 2023.05.04 | 버전 | 0.2 |  |  |  |  | 안정화
대상 지역 : 마포구 | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 ( 예상) | M | 4M | [13 empty] | 5M
[7 empty] | W | 1W - 4월 4주차 | [6 empty] | 2W - 4월 5주차 | [6 empty] | 3W - 5월 1주차
[7 empty] | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
문서 | 필수 문서 | 요구사항 정의 | 요구사항 명세서 | 대기중 | 0% | 1(1) |  | 3W - 5월 1주차 4: 발 표
|  | 화면 설계 | 사용자 인터페이스 설계서 | 대기중 | 0% | 3(1) | bar: 1W - 4월 4주차 17 to 1W - 4월 4주차 19
|  | DB 설계 | 데이터 설계서(ERD) | 대기중 | 0% | 1(2) | bar: 1W - 4월 4주차 17 to 1W - 4월 4주차 19
| 선택 문서 | 기타 | 아키텍처 정의서 | 대기중 | 0%
|  |  | 유스케이스 명세서 | 대기중 | 0%
|  |  | 컴포넌트 구현 설계서 | 대기중 | 0%
|  |  | 데이터베이스 설계서 | 대기중 | 0%
|  |  | 시스템 연계 설계서 | 대기중 | 0%
|  |  | 단위 테스트 결과서 | 대기중 | 0%
|  |  | 통합 테스트 결과서 | 대기중 | 0%
|  |  | 시큐어코딩 점검 결과서 | 대기중 | 0%
|  |  | 사용자 지침서 | 대기중 | 0%
| 추가 문서 | 기타 | 데이터 활용 기준 준거 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 18 to 1W - 4월 4주차 19
| 발표 | PPT | 발표 PPT 작성 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 3W - 5월 1주차 3
데이터 | 데이터 수집 | POI 추가 수집 | 길거리(횡단보도, 육교 등) 정보 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 18; 1W - 4월 4주차 20 to 1W - 4월 4주차 21
|  |  | 지하도 정보 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 18; 1W - 4월 4주차 21
|  |  | 자전거 길 정보 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 18; 1W - 4월 4주차 21
| 데이터 정제 | 필요 사항 전처리 | 불필요 컬럼 제거 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 18; 1W - 4월 4주차 22 to 2W - 4월 5주차 23
| 데이터 저장 | DB 데이터 저장 | PostgreSQL 데이터 저장 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 18; 2W - 4월 5주차 23
화면 | 메인 | 메인 화면 구현 | 기본 지도 바탕에 대메뉴 출력(지도 항시 사용 가능) | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 19; 2W - 4월 5주차 23 to 2W - 4월 5주차 24
| 현황 조회 | 현황 조회 화면 구현 | 사이드바에서 목록 및 조정, 그 옆에 지도화면 출력 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 19; 2W - 4월 5주차 24
| 주거적지 | 주거적지 설정 화면 구현 | 사이드바에서 목록 및 조정, 그 옆에 지도화면 출력 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 1W - 4월 4주차 19 to 1W - 4월 4주차 20
| 기타 | 기타 화면 구현 | 목록 모아보기 등 게시판 화면 출력 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 20
기능 | 1. 공통기능 | SFR-001 |  | 대기중 | 0% | 1 |  | 3W - 5월 1주차 2: 최 종 점 검
|  | 1.1. 지역 선택 지도이동 | 1.1.1. 선택 지역 이동 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 20; 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 27
|  | 1.2. 지도 선택 행정구역 확인 | 1.2.1. 특정 위치 선택 시 행정구역 정보 표시 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 20; 2W - 4월 5주차 27
|  | 1.3. 지도표출 주제도 On/Off | 1.3.1. 사용자 조작에 따른 주제도 On/Off | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 20; 2W - 4월 5주차 27
|  | 1.4. 가점 사항 | 1.4.1. 주소검색 API 활용 | 대기중 | 0%
|  |  | 1.4.2. 행정구역 정보의 상세주소 표출 | 대기중 | 0%
|  |  | 1.4.3. 배경지도 일반/위성 주제도 포함 | 대기중 | 0%
| 2. 주거현황 조회 | SFR-002 |  | 대기중 | 0% | 2 | bar: 1W - 4월 4주차 21 to 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 27
|  | 2.1. 안전현황 조회 | 2.1.1. 생활안정정보 API로 주제도 표시 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 21; 2W - 4월 5주차 27
|  | 2.2. 주요지점(시설물) 조회 | 2.2.1. POI 위치 정보 활용 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 1W - 4월 4주차 21 to 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 27
|  | 2.3. 실거래가 현황 조회 | 2.3.1. 실거래가 정보 활용 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 21; 2W - 4월 5주차 27
|  | 2.4. 가점 사항 | 2.4.1. POI 표시 시 유형별 구분 표출 | 대기중 | 0%
|  |  | 2.4.2. 주택 유형별 실거래가 정보 표출 | 대기중 | 0%
| 3. 지역별 주거현황 관리 | SFR-003 |  | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 28
|  | 3.1. 읍면동별 주거현황 관리 | 3.1.1. 조회한 현황 등록/수정/삭제 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 28
|  |  | 3.1.2. 관리된 현황 목록화 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 28
|  |  | 3.1.3. 목록-특정지역 선택-상세정보 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 28
|  |  | 3.1.4. 목록-특정지역 선택-이동 및 경계 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 1W - 4월 4주차 22; 2W - 4월 5주차 28
|  | 3.2. 가점 사항 | 3.2.1. 지역 다중 선택 및 비교 | 대기중 | 0%
| 4. 주거적지 설정 | SFR-004 |  | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W - 4월 5주차 23 to 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 28
|  | 4.1. 주거적지 설정 관리 | 4.1.1. 항목별 설정값 조정 - 등록, 수정, 삭제 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 23; 2W - 4월 5주차 28
|  |  | 4.1.2. 사용자 분석 성향별 다중 선택 및 활용 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W - 4월 5주차 23; 2W - 4월 5주차 28
|  |  | 4.1.3. 주거적지 설정 목록 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W - 4월 5주차 23 to 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 28
|  |  | 4.1.4. 특정 설정 선택 시 상세 설정 값 확인 | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W - 4월 5주차 23 to 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 28
| 5. 주거적지 분석 | SFR-005 |  | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 29 to 3W - 5월 1주차 30
|  | 5.1. 주거적지 분석 결과 확인 | 5.1.1. 저장된 설정 선택 후 분석 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 29 to 3W - 5월 1주차 30
|  |  | 5.1.2. 분석된 주거적지 목록 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 29 to 3W - 5월 1주차 30
|  |  | 5.1.3. 분석된 주거적지 지도화면 시각화 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 29 to 3W - 5월 1주차 30
|  |  | 5.1.4. 특정 분석 주거적지 상세정보 및 이동 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 24; 2W - 4월 5주차 29 to 3W - 5월 1주차 30
|  | 5.2. 가점 사항 | 5.2.1. 지도표출 시각화 기법 | 대기중 | 0%
|  |  | 5.2.2. 다중 선택 후 비교 분석 | 대기중 | 0%
|  |  | 5.2.3. SFR-003 가점항목 재활용 | 대기중 | 0%
| 6. 주거적지 관리 | SFR-006 |  | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 25; 3W - 5월 1주차 30
|  | 6.1. 주거적지 저장 관리 | 6.1.1. 분석 주거적지 재확인을 위한 저장 관리 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 25; 3W - 5월 1주차 30
|  |  | 6.1.2. 주거적지 관리 - 등록/수정/삭제 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 25; 3W - 5월 1주차 30
|  |  | 6.1.3. 등록된 주거적지 목록 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 25; 3W - 5월 1주차 30
|  |  | 6.1.4. SFR-005 활용하여 주거현황 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 25; 3W - 5월 1주차 30
|  | 6.2. 가점 사항 | 6.2.1. 저장 주거적지 신속 활용 인터페이스 | 대기중 | 0%
| 7.경로 | 추가 |  | 대기중 | 0% | 2 | bar: 2W - 4월 5주차 26 to 2W - 4월 5주차 27; 3W - 5월 1주차 1
|  | 7.1. 기본 | 7.1.1. 원하는 지점 선택(건물, 특정 포인트 등) | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 26; 3W - 5월 1주차 1
|  |  | 7.1.2. 지점으로부터 주거적지 길찾기 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 26; 3W - 5월 1주차 1
|  |  | 7.1.3. 시간, 지형 등 현황 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 26; 3W - 5월 1주차 1
|  | 7.2. 추가 | 7.2.1. 지하도, 육교, 횡단보도 고려 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 27; 3W - 5월 1주차 1
|  |  | 7.2.2. 대중교통, 자동차, 자전거, 도보별 시간, 고도 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 27; 3W - 5월 1주차 1
|  |  | 7.2.3. 산악지형 표시 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 27; 3W - 5월 1주차 1
|  |  | 7.2.4. 지하철 환승구간 걷는 거리, 시간 확인 | 대기중 | 0% | 1 | bar: 2W - 4월 5주차 27; 3W - 5월 1주차 1